## PROJECT
INFORMASI DETAIL PROYEK PT KARYA DEMO NUSANTARA
NAMA LENGKAP PERUSAHAAN | PT KARYA DEMO NUSANTARA
ALAMAT PERUSAHAAN | Jl. Demo Konstruksi No. 1, Kota Contoh
NAMA PIC UTAMA PERUSAHAAN | Andi Wijaya
NO HP PIC UTAMA PERUSAHAAN | 0812-1111-0001
EMAIL PIC UTAMA PERUSAHAAN | pic@demo.autokon.id
NAMA PROYEK | GRIYA SENTOSA
ALAMAT PROYEK | Jl. Contoh Pembangunan, Kecamatan Demo, Kota Contoh

## TAHAPAN_MASTER
KONFIGURASI TAHAPAN PEKERJAAN PT KARYA DEMO NUSANTARA
INSTRUKSI DAN PERNYATAAN
KODE | NAMA TAHAPAN | BOBOT (%) | URUTAN PENGERJAAN | ALIAS (pisahkan dengan koma) | AKTIF
T01 | PERSIAPAN DAN PONDASI | 0.05 | 1 | bouwplank, pembersihan awal, galian tanah pondasi, urugan tanah kembali, pondasi batu kali | Ya
T02 | STRUKTUR DAN PASANGAN | 0.15 | 2 | kolom praktis 10x10, pasang kosen, dinding bata hebel, ring balik 10x10, Beton Konsol | Ya
T03 | PLESTERAN DAN ACIAN | 0.05 | 3 | plester dinding dalam, plester dinding luar, acian dinding dalam, acian dinding luar, kanopi dan fasad depan | Ya
T04 | ATAP | 0.15 | 4 | rangka atap, atap dan dinding, atap dapur | Ya
T05 | PLAFOND | 0.05 | 5 | rangka plafond, penutup plafond | Ya
T06 | KAMAR MANDI DAN SEPTITANK | 0.1 | 6 | keramik kamar mandi, toilet, sanitasi, septitank | Ya
T07 | LANTAI | 0.15 | 7 | Keramik lantai dalam, keramik teras | Ya
T08 | INSTALASI | 0.05 | 8 | instalasi, listrik, pipa kotoran, pipa air kotor & air hujan, pipa air bersih, electrical (saklar, stop kontak, lampu) | Ya
T09 | PINTU & JENDELA | 0.1 | 9 | pintu, jendela, kusen, pengunci,kaca | Ya
T10 | PENGECATAN | 0.1 | 10 | cat dinding dalam, cat dinding luar, cat pintu jendela kusen, moulding ruang dalam | Ya
T11 | CARPORT | 0.05 | 11 | carport, pagar | Ya
VALIDASI | Total Bobot: |  | (Harus = 100%)

## SPESIFIKASI_MASTER
KONFIGURASI SPESIFIKASI PER TAHAPAN PT KARYA DEMO NUSANTARA
INSTRUKSI DAN PERNYATAAN
KODE TAHAPAN | KODE SPESIFIKASI | NAMA SPESIFIKASI | BOBOT RELATIF (%) | WAJIB
T1 | S01 | Bouwplank | 0.01 | Ya
| S02 | Pembersihan awal | 0.005 | Ya
| S03 | Galian Tanah pondasi | 0.01 | Ya
| S04 | Urugan Tanah kembali | 0.005 | Ya
| S05 | Pondasi Batu Kali | 0.01 | Ya
| S06 | Pengecoran Sloof 10x15 | 0.01 | Ya
T2 | S01 | Kolom praktis 10x10 | 0.04 | Ya
| S02 | Pasang Kosen | 0.015 | Ya
| S03 | Dinding Bata Hebel | 0.06 | Ya
| S04 | Ring balok 10x10 | 0.025 | Ya
| S05 | Beton Konsol | 0.01 | Ya
T3 | S01 | Plester dinding dalam | 0.015 | Ya
| S02 | Plester dinding luar | 0.01 | Ya
| S03 | Acian dinding dalam | 0.01 | Ya
| S04 | Acian dinding luar | 0.01 | Ya
| S05 | Kanopi dan Fasad Depan | 0.005 | Ya
T4 | S01 | Rangka Atap | 0.04 | Ya
| S02 | Atap dan talang | 0.1 | Ya
| S03 | Atap dapur | 0.01 | Ya
T5 | S01 | Rangka Plafond | 0.02 | Ya
| S02 | Penutup Plafon | 0.03 | Ya
T6 | S01 | Keramik km | 0.05 | Ya
| S02 | Toilet | 0.02 | Ya
| S03 | Sanitasi | 0.01 | Ya
| S04 | Septitank | 0.02 | Ya
T7 | S01 | Keramik Lantai dalam | 0.1 | Ya
| S02 | Keramik Teras | 0.05 | Ya
T8 | S01 | Instalasi | 0.01 | Ya
| S02 | Listrik | 0.005 | Ya
| S03 | Pipa Kotoran | 0.01 | Ya
| S04 | Pipa air kotor & air hujan | 0.01 | Ya
| S05 | Pipa air bersih | 0.005 | Ya
| S06 | Electrical (saklar, stop kontak, lampu) | 0.01 | Ya
T9 | S01 | Pintu | 0.05 | Ya
| S02 | Jendela | 0.025 | Ya
| S03 | Kusen | 0.01 | Ya
| S04 | Pengunci | 0.005 | Ya
| S05 | Kaca | 0.01 | Ya
T10 | S01 | Cat dinding dalam | 0.06 | Ya
| S02 | Cat dinding luar | 0.025 | Ya
| S03 | Cat pintu, jendela, kusen | 0.01 | Ya
| S04 | Moulding ruang dalam | 0.005 | Ya
T11 | S01 | Carport | 0.03 | Ya
| S02 | Pagar | 0.02 | Ya

## PV_SCHEDULE
JADWAL TARGET PROGRESS (PV CURVE) PT KARYA DEMO NUSANTARA
INSTRUKSI DAN PERNYATAAN
DURASI PROYEK (MINGGU): | 16
MINGGU KE- | TARGET KUMULATIF (%) | CATATAN | TANGGAL MULAI MINGGU
1 | 0.05 | PERSIAPAN DAN PONDASI
2 | 0.15 | STRUKTUR DAN PASANGAN
3 | 0.05 | PLESTERAN DAN ACIAN
4 | 0.15 | ATAP
5 | 0.05 | PLAFOND
6 | 0.1 | KAMAR MANDI DAN SEPTITANK
7 | 0.15 | LANTAI
8 | 0.05 | INSTALASI
9 | 0.1 | PINTU & JENDELA
10 | 0.1 | PENGECATAN
11 | 0.05 | CARPORT
12
13
14
15
16

## UNIT
STATUS PROGRESS PEKERJAAN PER TAHAPAN PT KARYA DEMO NUSANTARA
TAHAPAN | PERSIAPAN & PONDASI | STRUKTUR & PASANGAN | PLESTERAN & ACIAN | ATAP | PLAFOND | KAMAR MANDI & SEPTITANK | LANTAI | INSTALASI | PINTU & JENDELA | PENGECETAN | CARPORT | TOTAL BOBOT
NOMOR UNIT / BOBOT | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5%
A2/01
A2/02
A2/03
A2/04
A2/05
A2/06
A2/07
A2/08
A3/05
A3/06
A3/07
A3/08
A3/09
A3/10
A3/11
A3/12
A3/12A
A3/14
A3/15
A3/16
A3/17
A3/18
A3/19
A3/20
A3/21
A3/22
A3/23
A3/24
A3/25
B2/01
B2/02
B2/12A
B2/14
C1/01
C1/02
C1/03
C1/04
C1/05
C1/06
C1/10
C3/01
C3/02
C3/03
C3/04
C3/05
C3/06
C3/07
C3/08
C3/09
C3/10
C3/11
C3/12
D1/01
D1/02
D1/03
D1/04
D1/05
D1/06
D1/07
D1/08
D1/09
D1/10
D1/11
D1/12
D1/12A
D2/03
D2/04
D2/05
D2/06
D2/07
D2/08
D2/09
D2/10
D3/01
D3/02
D3/03
D3/04
D3/05
D3/06
D3/07
D3/08
D3/09
D3/10
D3/11
D3/12
D3/12A
D3/14
D3/15
D3/16
D3/17
D3/18
D3/19
D3/20
D3/21
D3/22
D3/23
D3/24
D3/25
D3/26
D3/27
D3/28
D3/29
D3/30
D3/31
D3/32
D3/33
D4/01
D4/02
D4/03
D4/04
D4/05
D4/06
D4/07
D4/08
D4/09
D4/10
D4/11
D4/12
D4/12A
D4/14
D4/15
D4/16
D4/17
D4/18
E1/01
E1/02
E1/03
E1/04
E1/05
E1/06
E1/07

## PIC
DAFTAR PIC PENANGGUNG JAWAB PT KARYA DEMO NUSANTARA
NAMA LENGKAP | JABATAN | NOMOR WHATSAPP | EMAIL | PENYETUJU
Ir. Andi Wijaya | DIREKTUR | 0811-1000-0001 | direktur@demo.autokon.id | PENYETUJU TERAKHIR
Siti Rahma | ADMIN | - | admin@demo.autokon.id
Budi Hartono | PELAKSANA | 0812-2000-0002 | pelaksana1@demo.autokon.id | PELAKSANA
Joko Susilo | PELAKSANA | 0812-2000-0003 | pelaksana2@demo.autokon.id | PELAKSANA
Dewi Lestari | PELAKSANA | 0812-2000-0004 | pelaksana3@demo.autokon.id | PELAKSANA

## MISC (hidden)
PROGRESS
Belum Mulai
Dalam Pengerjaan
Sudah Selesai
AKTIF
Ya
Tidak
WAJIB
Ya
PENYETUJU AWAL
PENYETUJU TERAKHIR
PELAKSANA